## Terminarz projektu
Projekt o obszarze lubuskim
|  |  | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [6 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [8 empty] | % wykonania | [5 empty] | Rzeczywiste (poza planem) | [7 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | Tygodnie
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Przydzielenie ról | 1 | 1 | 100%
Wyszukiwanie danych | 2 | 3 | 100%
Zaprojektowanie wyglądu strony | 5 | 2 | 100%
Stworzenie bazy danych | 7 | 3 | 100%
Uzupełnienie bazy danych | 10 | 4 | 100%
Zaprojektowanie grafiki | 14 | 2 | 100%
Rozpoczęcie tworzenia strony | 16 | 7 | 100%
Testowanie funkcjonalności strony | 23 | 2 | 100%
Poprawki błędów | 25 | 4 | 100%
Zakończenie tworzenia strony | 29 | 2 | 100%